## معاونت پژوهشي وفناوری

# پـرسشنـامـه درخـواست

# اعتبار طرح پژوهشي

##### 1- خلاصه اطلاعات طرح پژوهشي

1-1- عنوان طرح به زبان فارسي :                    خرید و استفاده از تجهیزات مراکزدانشگاهی، تحقیقاتی و صنایع

2-1-  نوع طرح :   طرح های پژوهشی محصول محور □ طرح های کارآفرینی و درآمدزایی	□طرح های پژوهشی بنیادی □

3-1- اعتبار كل مورد درخواست از دانشگاه( ريال) :

4-1- ميزان جذب اعتبار از سازمانهاي ديگر توسط دانشگاه :

5-1- مدت اجراي طرح (به ماه) :       یک سال

6-1- تاريخ پيشنهاد طرح :       اول مهر ماه 1396 تا اول مهر 1397

7-1- نام و نام خانوادگي مجري یا مجریان  طرح:

1-دکتر سیدحیدر میرفخرالدینی 2– دکتر محمدرضا تابش 3-  محمدعلی دهقانی

8-1- شغل و سمت فعلي :

‌      1-عضو هیات علمی و رییس دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد 2- عضو هیات علمی و نماینده مجلس شورای اسلامی

3 -  عضو هیات علمی و معاونت پژوهش و فنآوری دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد

###### 2- مشخصات مجري طرح نام و نام خانوادگي : سید حیدر میرفخرالدینی نام دانشكده : فنی یزد نوع استخدام : رسمی سال تولد : 1357 شماره شناسنامه: نام پدر: E:mail : آدرس منزل :‌ شماره تلفن منزل : آدرس محل كار : شماره‌ تلفن محل كار :.

مدارك علمي و سوابق تحصيلي مجري طرح به ترتيب

| مدرك تحصيلي | رشته تحصيلي و تخصصي | دانشگاه | كشور | سال دريافت |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### 4- سوابق علمي مجري طرح

| ###### عنوان | ###### مقاله/ سمینار/ تالیف/ ترجمه/جزوات | ###### سال | ###### ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |

###### 5- سوابق مجري طرح در اجراي طرحهاي تحقيقاتي :

| ###### عنوان طرح | نوع فعاليت |  | وضعيت طرح |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مسئول اجرا | همكار | در دست اجرا | خاتمه يافته(تاريخ خاتمه) | متوقف |

###### 6- خلاصه طرح: (اطلاعات برجسته، ایده، دلایل موثر بودن، امکان تبدیل به کسب و کار، توانایی تیم مجری)(حداکثر در 10 خط):‌

نظربه محدودیت های اعمال شده در بخشهای مهمی از آزمایشگاهها و تجهیزات علمی و تحقیقاتی و همچنین در جهت استفاده بهینه از اعتبارات مالی در خرید تجهیزات و دستگاههای با تکنولوژی بالا که اغلب نیز هزینه های بسیار زیادی دارند و پرهیز از موازی کاری در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و صنایع که بیشترین نیاز را به اینگونه امکانات دارند و از طرفی باعلم به این نکته مهم که در اغلب مراکز استفاده تمام وقت از این تجهیزات نمی گردد و غالب زمان را بدون استفاده هستند، می توان با اجرای این طرح گام بسیار بلندی در زمینه تحقق شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامیده شده است، برداشت. در این طرح ضمن حذف مشکلات مطالعه شده در روشهای قبلی که بیشترین آنها ضمانت اجرایی، فرهنگ سازی، تشویقها و تنبیه ها، مراحل اجرا و حوزه اجرا و ... می باشد، طرحی با بهره وری بسیار بالا ارایه شده است. در اجرا ابتدا از دانشگاه و مراکز صنعتی و پژوهشی هر شهر و سپس استان شروع و به منطقه و کشور گسترش می یابد. در سیاستهای تشویقی از ارایه وام های کم بهره و کمکی های دولتی در تهیه تجهیزات استفاده می شود و با دراختیار قرار دادن تجهیزات به دیگر متقاضیان از موازی کاری جلوگیری و هم موجب درآمدزایی شده، بعلاوه امکان تهیه تجهیزات بیشتر و پیشرفته تر فراهم خواهد شد. طبق قانون پیشنهادی با متخلفین نیز برخورد می گردد.

6-1- ابزارهاي پژوهش

در اجرای این طرح، با ایجاد بانک اطلاعاتی، ارایه و تصویب قانون الزام آور و ارایه سیاستهای تشویقی و تنبیهی و شناسایی امکانات و پتانسیلهای موجود واحدهای دانشگاهی، مراکز پژوهشی و صنعتی، همچنین فرهنگ سازی، اهداف طرح محقق خواهد شد.

###### 7- جدول مراحل اجراي طرح و پيش‌بيني زمان هر مرحله             مدت زمان لازم براي اجراي طرح (به ماه):

| ردیف | مراحل کاری | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مطالعه و آسیب شناسی موضوع |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 2 | مطالعه و بررسی امکانات و پتانسیلهای مراکز |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 3 | ارایه طرح به مرکز قانون گزاری |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4 | آماده سازی نرم افزارهای لازم |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 5 | اجرای طرح در شهر و استان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 6 | آسیب شناسی طرح اجرا شده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 7 | رفع مشکلات احتمالی اجرای طرح در شهر و استان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 8 | اجرای طرح در منطقه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 9 | آسیب شناسی اجرای طرح در منطقه |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 10 | رفع مشکلات احتمالی اجرای طرح در منطقه |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 11 | اجرای طرح در کشور |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 12 | رفع مشکلات احتمالی اجرای طرح در کشور |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |

###### 8-  تاريخ و محتواي ارائه گزارشهاي طرح

| گزارشها | محتواي گزارش | تاري ارسال گزارش |
| --- | --- | --- |
| گزارش اول | مطالعه و آسیب شناسی مو ضوع، ارایه قانون و آماده سازی نرم افزار | 30/11/1396 |
| گزارش دوم | گزارش اجرای طرح در استان و منطقه | 30/02/1397 |
| گزارش سوم يا نهايي | گزارش اجرای طرح در کشور | 30/06/1397 |

9- هزينه‌هاي اجراي طرح

  - بودجه مورد نیاز: (اختصاص بودجه بر حسب زمان و هزینه ها)

| ردیف | مراحل کاری | بودجه | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | اجرای مراحل 1تا 4 طرح |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |
| 2 | اجرای مراحل 5 تا 8 طرح |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | اجرای مراحل 9 تا 11 طرح |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | اجرای مرحله 12 طرح |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | جمع کل (ریال ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - هزینه مواد اولیه و قطعات مورد نیاز:

| ردیف | نوع مواد اولیه و فطعات مصرفی | مقدارkg | منبع تامین | قیمت ریال | قیمت کل ریال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

  - بودجه مورد نیاز در یک نگاه به تفکیک آیتم های اصلی

| مبلغ به ریال | درصد | عنوان | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | مواد اولیه و مصرفی | 1 |
|  |  | تجهیزات | 2 |
|  |  | هزینه پرسنل | 3 |
|  |  | جمع کل (ریال ) |  |

((فرم الف - طرح های بنیادی و کاربردی))

لطفا فرم را پس از تکیل در قالب word   ارسال فرمایید

نام طرح :   خریدو استفاده از تجهیزات مراکزدانشگاهی، تحقیقاتی و صنایع       میزان مبلغ درخواستی به ریال :

مجری :   دکترسیدحیدرمیرفخرالدینی                                                        شماره تماس:09133590473

نکته مهم : لطفا پاسخ ها به صورت تفضیلی و واضح و روشن بیان شود.

با توجه به اینکه طرح شما از نوع طرح بنیادی و کاربردی می باشد ضروری است که سوالات زیررا پاسخ داده و جهت داوری نهایی به دفتر معاونت ارسال فرمایید.

1-نتیجه حاصله از اجرای طرح چیست ؟ ( درخصوص هریک از موارد ذیل به تفضیل شرح دهید.)

  - دانش افزایی و ارتقا سطح علمی

  - تولید انبوه

  - ساخت نمونه اولیه در راستای پاسخ به سوالات علمی از طریق پروسه  آزمون و خطا

- دلیل توجیه حمایتی  دانشگاه از این طرح را بیان نمایید؟

نظر به محدودیت های اعمال شده در بخشهای مهمی از آزمایشگاهها و تجهیزات علمی و تحقیقاتی و همچنین در جهت استفاده بهینه از اعتبارات مالی در خرید تجهیزات و دستگاههای با تکنولوژی بالا که اغلب نیز هزینه های بسیار زیادی دارند و پرهیز از موازی کاری در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و صنایع که بیشترین نیاز را به اینگونه امکانات دارند و از طرفی باعلم به این نکته مهم که در اغلب مراکز استفاده تمام وقت از این تجهیزات نمی گردد و غالب زمان را بدون استفاده هستند، می توان با اجرای این طرح گام بسیار بلندی در زمینه تحقق شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامیده شده اس ، برداشت. در این طرح ضمن حذف مشکلات مطالعه شده روشهای قبلی که بیشترین آنها ضمانت اجرایی، فرهنگ سازی، تشویقها و تنبیه ها، مراحل اجرا و حوزه اجرا و ... می باشد، طرحی با بهره وری بسیار بالا ارایه شده است. در اجرا ابتدا از دانشگاه و مراکز صنعتی و پژوهشی هر شهر و سپس استان شروع و به منطقه و کشور گسترش می یابد. در سیاستهای تشویقی از ارایه وام های کم بهره و کمکی های دولتی در تهیه تجهیزات استفاده می شود و با دراختیار قرار دادن تجهیزات به دیگر متقاضیان از موازی کاری جلوگیری و هم موجب درآمدزایی شده، بعلاوه امکان تهیه تجهیزات بیشتر و پیشرفته ترفراهم خواهد شد. طبق قانون پیشنهادی با متخلفین نیز برخورد می گردد.

- تمایز این طرح جهت اجرا چیست ؟  (آیا این طرح تا بحال انجام نشده است ، تفاوت نمونه های موجود با این نمونه چیست؟)

می توان با اجرای این طرح گام بسیار بلندی در زمینه تحقق شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامیده شده است، برداشت. با حذف مشکلات مطالعه شده روشهای قبلی که بیشترین آنها ضمانت اجرایی، فرهنگ سازی، تشویقها و تنبیه ها، مراحل اجرا و حوزه اجرا و ... می باشد، می توان آن را طرحی با بهره وری بسیار بالا قلمداد نمود.  در اجرا ابتدا از دانشگاه و مراکز صنعتی و پژوهشی هر شهر و سپس استان شروع و به منطقه و کشور گسترش می یابد. در سیاستهای تشویقی از ارایه وام های کم بهره و کمکی های دولتی در تهیه تجهیزات استفاده می شود و با دراختیار قرار دادن تجهیزات به دیگر متقاضیان از موازی کاری جلوگیری و هم موجب درآمدزایی شده، بعلاوه امکان تهیه تجهیزات بیشتر و پیشرفته ترفراهم خواهد شد. طبق قانون پیشنهادی با متخلفین نیز برخورد می گردد.

- آیا طرح تقاضا محور هست ؟دقیقاً مشخص نمایید کدام سازمان / شرکت حامی طرح بوده و چه میزان حمایت دارد ؟

بدون شک اجرای طرح نیاز بسیار ضروری و فوری کلیه مراکز دانشگاهی و پژوهشی و صنعتی هر استان و منطقه و کشور است. استفاده از امکانات مراکز مختلف و طرح جامع خرید و استفاده و نگهداری تجهیزات، بسیار به اقتصاد مقاومتی کمک می نماید و به پیشرفته شدن آنها کمک شایانی می نماید.

- آینده نگری درخصوص تولید و تجاری سازی محصول را بیان کنید.

با ایجاد سامانه مورد نظر و تصویب قانون که ضمانت اجرایی طرح را تکیل نماید، گامی بسیار بلند، در تحقق شعار سال که به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی،  اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال است، برخواهیم داشت و در کیفیت بخشی، صرفه جویی، هم افزایی، پیشرفته شدن، درآمدزایی و...در تهیه، استفاده و نگهداری از تجهیزات ، نقطه عطفی خواهد بود.

((فرم ب  - طرح های کارآفرینی و درآمدزایی))

لطفا فرم را پس از تکیل در قالب word   ارسال فرمایید.

نام طرح :                                                                     میزان مبلغ درخواستی به ریال :

مجری :                                                                         شماره تماس:

با توجه به اینکه طرح شما از نوع طرح کارآفرینی و تولیدی می باشد ضروری است که پروسه تولید و اجرای طرح (مالی ) را در جدول ذیل تکمیل و ارسال فرمایید.

| مبلغ مشارکت یا قرارداد | مبلغ درخواست حمایتی | درآمد حاصل از طرح | هزینه تولید | کل سود طرح پس از بازگشت مبلغ حمایتی | سود مجری و همکاران | سود دانشکده |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- دلیل توجیه حمایتی  دانشگاه از این طرح را بیان نمائید؟منافع دانشگاه چگونه ملاحظه می گردد؟

- مدت زمان بازگشت سرمایه و میزان سود حاصله دانشگاه را مشخص نمایید.

- آیا طرح تقاضا محور بوده و بازاریابی فروش محصول صورت گرفته است ؟ آیا امکان قرارداد پیش فروش محصول وجود دارد؟ در صورت امکان پیش نویس قرارداد یا مشخصات موسسه متقاضی به پیوست ارسال گردد.

نکات مهم در خصوص درخواست اعتبار طرح پژوهشي

انواع طرح های پژوهشی

- طرح های پژوهشی محصول محور:

طرح هایی است که نتایج حاصل از اجرای طرح شامل دستاوردها و دست ساخته هایی است که در آن نوآوری و فناوری با رویکرد بومی سازی و کاربری درون سازمانی در امر آموزش و تجهیزات آزمایشگاهی را دارا می باشد که در صورت تحقق اهداف با بررسی مجدد برای تجاری سازی محصول اقدام خواهد شد.

- طرح های کارآفرینی و درآمدزایی:

طرح هایی است که به منظور درآمدزایی با تعیین بازار هدف مطرح شده که با مراکز برون سازمانی و یا بخش خصوصی قابل انعقاد می باشد. در صورت بازاریابی و امکان انعقاد قرارداد، پیش نویس قرارداد به دفتر معاونت ارسال و جهت حمایت بررسی مجدد صورت می گیرد تا در درصدی از مبلغ قرارداد بصورت مشارکتی و تعیین چگونگی بازپرداخت آن، تخصیص اعتبار و ابلاغ گردد.

- طرح های پژوهشی بنیادی:

نتایج حاصل از این طرح ها بصورت paper بوده که در صورت تائید بعنوان طرح پژوهشی، که خروجی آن صرفا فقط مقاله می باشد

- همه قراردادها با امضای رئیس کمیته پژوهش و کارآفرینی استان بعنوان طرف قرارداد با طرف مقابل به امضا خواهد رسید.

- ناظر طرح از طرف شورای پژوهش و کارآفرینی دانشگاه تعیین و در نامه معاونت پژوهشی دانشگاه برای هریک از طرح ها ابلاغ می گردد. حق الزحمه ناظر طرح در لیست پیوست شده مطابق آئین نامه 3% مبلغ قرارداد مفروض و در مبلغ ابلاغی در نظر گرفته شده است. مبلغ نظارت پس از اتمام کار با تائید معاونت پژوهشی دانشگاه از طرف استان به ناظر قابل پرداخت می باشد.

- نسخ قرارداد با فرمت pdf ارسال می گردد تا نوشتار قرارداد بصورت دست نویس درج شده و یک نسخه رونوشت آن پس از امضای طرفین و ممهور به مهر دانشکده بصورت اسکن شده از طریق اتوماسیون اداری به دفتر معاونت پژوهش و فناوری ارسال گردد. ضروری است شماره قرارداد طرح مندرج در لیست پیوست شده در محل درج شماره قرارداد ثبت شود.

- مجری قرارداد بایستی از اعضای هیات علمی و کادر آموزشی موظف دانشگاه باشد لذا طرح های مصوب پیشنهادی از طرف همکاران مدعو به شرطی قابل حمایت می باشد که مجری از اساتید رسمی دانشگاه و ایشان از همکاران طرح باشند. ( در قسمت مجریان اسم شخص اضافه خواهد شد ولی طرف قرار داد فقط همکار اول می باشد.)

- مجری طرح نمی تواند همزمان دو طرح را اجرا نماید، لذا ضروری است با معرفی خود بعنوان همکار طرح و معرفی مجری نسبت به انعقاد قرارداد اقدام گردد.